## Sheet1
工程财务核算系统业务功能分析及报价表
序号 | 模块 | 功能点 | 功能描述 | 报价（元） | 用户角色 |  |  |  |  | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注
[5 empty] | 项目部 | 事业部 | 财务部 | 盖章经办人 | 系统管理员
1 | 基础平台 | 系统框架 | 该模块是整个系统的基础及核心，用于为其他各模块提供统一的接口协议，包括提供统一的人机交互界面，以及数据存储访问管理服务。 | 8000 | √ | √ | √ | √ | √ | 2014-05-06 | 2014-05-09
2 |  | 登录认证 | 该模块提供用户、密码登录验证及安全访问控制功能，登录密码采用非对称加密算法（MD5），防止破坏性攻击，保证系统的访问安全。 | 4500 | √ | √ | √ | √ | √ | 2014-05-09 | 2014-05-11
3 |  | 修改个人信息 | 为已经登录系统的用户修改自己的个人信息，包括密码的功能。 | 1500 | √ | √ | √ | √ | √ | 2014-05-11 | 2014-05-13
4 |  | 报表导出 | 提供报表数据导出功能，可将单项目统计和多项目汇总功能导出成Excel文件。 | 1000 | √ | √ | √ | √ |  | 2014-06-17 | 2014-06-19
5 | 系统管理 | 用户管理 | 该模块提供系统登录帐户信息的管理功能，包括用户的新建，修改及删除，以及用户信息及密码的重置功能。 | 3000 |  |  |  |  | √ | 2014-05-13 | 2014-05-15
6 |  | 权限控制 | 该模块用于控制其他各业务模块的访问权限，提供基于用户的权限控制管理，通过该模块可以设置每个登录帐户可以访问哪些模块。 | 6500 |  |  |  |  | √ | 2014-05-15 | 2014-05-17
7 | 项目核算 | 多项目汇总 | 按业务需求实现多项目汇总的3张报表，包括按全部、项目部或事业部分别输出报表。 | 9500 |  |  | √ |  |  | 2014-05-19 | 2014-05-22
8 |  | 单项目汇总 | 按业务需求实现单项目统计功能。 | 7000 |  |  | √ |  |  | 2014-05-22 | 2014-05-24
9 |  | 汇总参数设置 | 通过该功能可以设置系统的结算周期，比如指定25日为结算日，则系统所有数据的汇总统计按照上月26日~本月25日的结算周期。 | 3000 |  |  | √ |  |  | 2014-05-24 | 2014-05-26
10 |  | 合同项目信息 | 按业务需求实现合同项目信息功能 | 6500 |  |  | √ |  |  | 2014-05-26 | 2014-05-28
11 |  | 合同补充协议 | 按业务需求实现合同补充协议功能 | 3000 |  |  | √ |  |  | 2014-05-28 | 2014-05-30
12 |  | 甲方开票情况 | 按业务需求实现甲方开票功能，包括审核功能。 | 7500 |  |  | √ |  |  | 2014-05-30 | 2014-06-01
13 |  | 客户开票情况 | 按业务需求实现客户开票功能。 | 4500 |  |  | √ |  |  | 2014-06-01 | 2014-06-03
14 |  | 收款情况 | 按业务需求实现收款情况功能。 | 7000 |  |  | √ |  |  | 2014-06-03 | 2014-06-05
15 |  | 付款情况 | 按业务需求实现付款情况功能，包括期间费用报销功能，以及报销比例的设置，报销上限及剩余金额的计算与控制。 | 9500 |  |  | √ |  |  | 2014-06-05 | 2014-06-08
16 |  | 往来欠款 | 按业务需求实现往来欠款功能，包括利率的设置，以及利息的计算。 | 7000 |  |  | √ |  |  | 2014-06-10 | 2014-06-12
17 |  | 型材 | 按业务需求实现型材功能。 | 0 |  |  | √ |  |  | 2014-06-08 | 2014-06-10
18 | 盖章管理 | 用章申请 | 由项目部或事业部人员填写用章申请,并提交给财务部审核 | 2000 | √ | √ |  |  |  | 2014-06-12 | 2014-06-15
19 |  | 用章审批控制 | 财务部对用章申请进行审批,当财务主管外出,可将审批权限委托给财务经理，财务经办人根据审批通过的用章申请进行盖章。 | 3500 | √ | √ | √ | √ |  | 2014-06-12 | 2014-06-15
20 |  | 用章统计表 | 包括用章的申请各环节的业务控制，以及输出按月的用章统计表。 | 1000 | √ | √ | √ | √ |  | 2014-06-12 | 2014-06-15
21 | 信息平台 | 信息检索 | 提供按关键字进行信息检索的功能，进行模糊搜索匹配展示信息检索结果。 | 1000 | √ | √ |  |  |  | 2014-06-15 | 2014-06-17
22 |  | 信息录入 | 提供信息管理平台的录入管理功能，包括信息的新建/修改与删除。 | 1500 | √ | √ |  |  |  | 2014-06-15 | 2014-06-17
23 | 数据治理 | 数据初始化导入 | 提供数据初始化导入方案。 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | 2014-06-19 | 2014-06-21
24 |  | 系统备份与恢复 | 提供数据备份及恢复的实施方案。 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | 2014-06-21 | 2014-06-25
|  |  | 合计 | 98000
说明：
1、付款比例为首付30%，验收50%，质保20%。
2、项目开始时间按首付款时间开始计算，工期为50个自然日。