## Sheet1
工程财务核算系统业务功能分析及报价表
序号 | 模块 | 功能点 | 功能描述 | 报价（元） | 用户角色 |  |  |  |  | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注
[5 empty] | 项目部 | 事业部 | 财务部 | 盖章经办人 | 系统管理员
1 | 基础平台 | 系统框架 | 该模块是整个系统的基础及核心，用于为其他各模块提供统一的接口协议，包括提供统一的人机交互界面，以及数据存储访问管理服务。 | 8000 | √ | √ | √ | √ | √ | 2014-04-26 | 2014-04-29
2 |  | 登录认证 | 该模块提供用户、密码登录验证及安全访问控制功能，登录密码采用非对称加密算法（MD5），防止破坏性攻击，保证系统的访问安全。 | 4500 | √ | √ | √ | √ | √ | 2014-04-29 | 2014-05-01
3 |  | 修改个人信息 | 为已经登录系统的用户修改自己的个人信息，包括密码的功能。 | 1500 | √ | √ | √ | √ | √ | 2014-05-01 | 2014-05-03
4 |  | 报表导出 | 提供报表数据导出功能，可将单项目统计和多项目汇总功能导出成Excel文件。 | 5000 | √ | √ | √ | √ |  | 2014-06-07 | 2014-06-09
5 | 系统管理 | 用户管理 | 该模块提供系统登录帐户信息的管理功能，包括用户的新建，修改及删除，以及用户信息及密码的重置功能。 | 3000 |  |  |  |  | √ | 2014-05-03 | 2014-05-05
6 |  | 权限控制 | 该模块用于控制其他各业务模块的访问权限，提供基于用户的权限控制管理，通过该模块可以设置每个登录帐户可以访问哪些模块。 | 6500 |  |  |  |  | √ | 2014-05-05 | 2014-05-07
7 |  | 日志记录 | 提供系统各模块访问日志的查询功能。 | 4000 |  |  |  |  | √ | 2014-05-07 | 2014-05-09
8 | 项目核算 | 多项目汇总 | 按业务需求实现多项目汇总的3张报表，包括按全部、项目部或事业部分别输出报表。 | 9500 |  |  | √ |  |  | 2014-05-09 | 2014-05-12
9 |  | 单项目汇总 | 按业务需求实现单项目统计功能。 | 7000 |  |  | √ |  |  | 2014-05-12 | 2014-05-14
10 |  | 汇总参数设置 | 通过该功能可以设置系统的结算周期，比如指定25日为结算日，则系统所有数据的汇总统计按照上月26日~本月25日的结算周期。 | 3000 |  |  | √ |  |  | 2014-05-14 | 2014-05-16
11 |  | 合同项目信息 | 按业务需求实现合同项目信息功能 | 6500 |  |  | √ |  |  | 2014-05-16 | 2014-05-18
12 |  | 合同补充协议 | 按业务需求实现合同补充协议功能 | 3000 |  |  | √ |  |  | 2014-05-18 | 2014-05-20
13 |  | 甲方开票情况 | 按业务需求实现甲方开票功能，包括审核功能。 | 7500 |  |  | √ |  |  | 2014-05-20 | 2014-05-22
14 |  | 客户开票情况 | 按业务需求实现客户开票功能。 | 4500 |  |  | √ |  |  | 2014-05-22 | 2014-05-24
15 |  | 收款情况 | 按业务需求实现收款情况功能。 | 7000 |  |  | √ |  |  | 2014-05-24 | 2014-05-26
16 |  | 付款情况 | 按业务需求实现付款情况功能，包括期间费用报销功能，以及报销比例的设置，报销上限及剩余金额的计算与控制。 | 9500 |  |  | √ |  |  | 2014-05-26 | 2014-05-29
17 |  | 往来欠款 | 按业务需求实现往来欠款功能，包括利率的设置，以及利息的计算。 | 7000 |  |  | √ |  |  | 2014-05-31 | 2014-06-02
18 |  | 型材 | 按业务需求实现型材功能。 | 3000 |  |  | √ |  |  | 2014-05-29 | 2014-05-31
19 | 盖章管理 | 用章申请 | 由项目部或事业部人员填写用章申请,并提交给财务部审核 | 3000 | √ | √ |  |  |  | 2014-06-02 | 2014-06-05
20 |  | 用章审批控制 | 财务部对用章申请进行审批,当财务主管外出,可将审批权限委托给财务经理，财务经办人根据审批通过的用章申请进行盖章。 | 5000 | √ | √ | √ | √ |  | 2014-06-02 | 2014-06-05
21 |  | 用章统计表 | 包括用章的申请各环节的业务控制，以及输出按月的用章统计表。 | 1000 | √ | √ | √ | √ |  | 2014-06-02 | 2014-06-05
22 | 信息平台 | 信息检索 | 提供按关键字进行信息检索的功能，进行模糊搜索匹配展示信息检索结果。 | 1500 | √ | √ |  |  |  | 2014-06-05 | 2014-06-07
22 |  | 信息录入 | 提供信息管理平台的录入管理功能，包括信息的新建/修改与删除。 | 2000 | √ | √ |  |  |  | 2014-06-05 | 2014-06-07
23 | 数据治理 | 数据初始化导入 | 提供数据初始化导入方案。 | 2000 | √ | √ | √ | √ | √ | 2014-06-09 | 2014-06-11
24 |  | 系统备份与恢复 | 提供数据备份及恢复的实施方案。 | 3000 | √ | √ | √ | √ | √ | 2014-06-11 | 2014-06-15
|  |  | 合计 | 117500

## Sheet2
项目部工程核算系统功能模块报价表
序号 | 业务模块 | 功能描述 | 实现思路 | 数据库表 | 问题
1 | 系统基础框架 | 该模块是整个系统的基础及核心，用于为其他各模块提供统一的接口协议，包括提供统一的人机交互界面，以及数据存储访问管理服务。 | 使用Metro UI框架，Spring MVC框架，当天的数据可以修改，第二天自动锁定，不予许修改，每条记录增加锁定状态。
2 | 系统登录认证 | 该模块提供用户、密码登录验证及安全访问控制功能，登录密码采用非对称加密算法（MD5），防止破坏性攻击，保证系统的访问安全。 |  | 用户表
3 | 修改个人信息 | 为已经登录系统的用户修改自己的个人信息，包括密码的功能。 |  | 用户表
4 | 系统帐户管理 | 该模块提供系统登录帐户信息的管理功能，包括用户的新建，修改及删除，以及用户信息及密码的重置功能。 |  | 用户表
5 | 权限控制功能 | 该模块用于控制其他各业务模块的访问权限，提供基于用户的权限控制管理，通过该模块可以设置每个登录帐户可以访问哪些模块。 |  | 角色表，功能表，权限对应表
6 | 系统日志功能 | 提供系统各模块访问日志的查询功能。 |  | 系统登录，密码修改，重置日志，权限设置，备份日志，系统异常日志。
7 | 多项目汇总表 | 按业务需求实现多项目汇总的3张报表，包括按全部、项目部或事业部分别输出报表。 | 默认列出没有结算的工程，可以选择全部 | 合同项目表 | 1、垫付资金情况，下面显示哪些信息？
8 | 单项目汇总表 | 按业务需求实现单项目统计功能。 |  | 合同项目表 | 同上
9 | 汇总参数设置 | 通过该功能可以设置系统的结算周期，比如指定25日为结算日，则系统所有数据的汇总统计按照上月26日~本月25日的结算周期。 |  | 参数表：利率，每一类付款的报销比例和名称
10 | 合同项目信息功能 | 按业务需求实现合同项目信息功能 |  | 合同项目表，包括项目部/事业部的选择
11 | 合同补充协议功能 | 按业务需求实现合同补充协议功能 |  | 补充协议表
12 | 甲方开票功能 | 按业务需求实现甲方开票功能，包括审核功能。 |  | 甲方开票表
13 | 客户开票功能 | 按业务需求实现客户开票功能。 |  | 客户开票表
14 | 收款情况功能 | 按业务需求实现收款情况功能。 |  | 收款情况表
15 | 付款情况功能 | 按业务需求实现付款情况功能，包括期间费用报销功能，以及报销比例的设置，报销上限及剩余金额的计算与控制。 |  | 付款情况表
16 | 型材功能 | 按业务需求实现型材功能。 |  | 型材表
17 | 往来欠款功能 | 按业务需求实现往来欠款功能，包括利率的设置，以及利息的计算。 |  | 往来欠款表
18 | 盖章管理 | 包括用章的申请各环节的业务控制，以及输出按月的用章统计表。 |  | 用章申请，章的管理，流程结点 | 1、提供纸质单据，具体包括哪些信息？
19 | 信息管理功能 | 提供信息管理平台的录入管理功能，并可以按关键字进行模糊搜索匹配。 |  | 信息管理表 | 1、提供纸质单据，具体包括哪些信息？
20 | 报表导出功能 | 提供报表数据导出功能，可将单项目统计和多项目汇总功能导出成Excel文件。 | 使用excel导出组件
21 | 数据初始化导入 | 提供数据初始化导入方案。 | 制作导入模板
22 | 系统备份与恢复 | 提供数据备份及恢复的实施方案。

## Sheet3
项目管理（项目编号，项目名称，甲方名称，甲方地址，合同号，异地代扣代缴，合同金额，结算金额，项目状态[待建/在建/已结算]，负责人，客户方名称，创建时间，备注，印花税上交时间，印花税上交金额（上交金额如何计算？），印花税收据编号）
合同补充协议（项目编号，增减金额，增补时间，经手人，备注）
给甲方的发票（项目编号，发票票号，发票金额，开具时间，经手人，备注）
收客户的发票（项目编号，发票票号，发票金额，开具时间，发票类别（材料，劳务，其他），经手人，备注）
收款管理（项目编号，收款金额，收款时间，单据号，付款方，用途去向（工程款/税金/管理费/其他？），银行账号，银行名称，收款方式（现金/银行转帐/汇款/支票/汇票？），经手人，备注）
付款管理（项目编号，付款金额，付款时间，单据号，收款方，银行账号，银行名称，付款方式（现金/银行转帐/汇款/支票/汇票？），经手人，备注）
往来欠款（项目编号，金额，欠款分类（投标，押金），用途去向，时间，付款方式，银行账号，经手人，备注）
系统用户表（……）
系统功能表（功能编码，功能名称，功能URL，候选权限（新建:1/修改:2/删除:4/查询:8））
用户权限（用户id，功能编码，权限）